Приложение № 4

к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

на 2021–2030 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых

услуг в установленных сферах деятельности за \_\_\_\_2021\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срокреализации (годы) | Фактический срок | Результаты | Причинынереализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в муниципальном образовании | УСЗН Красносулинского района;Администрации поселений;МБУЗ «РБ»;УО;Отдел культуры;МАУ СШ «Ника»;МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;Отдел социальной политики | 2021–2030 | 2021 | 2030 | сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | В 2021 году разработаны и утверждены паспорта доступности 15 объектов социальной инфраструктуры: 11-и объектов образования; 4-х объектов культуры | - |
| 1.2 | Внесение изменений в муниципальную программу Красносулинского района «Доступная среда» в части корректировки объема финансирования и целевых показателей, состава мероприятий  | УСЗН Красносулинского района | 2021–2030 | 2021 | 2030 | повышение уровня доступности и качества предоставления государственных (муниципальных) услуг населению  | Постановление администрации Красносулинского района от 10.03.2021 №251; от 02.04.2021 №362; от 16.07.2021 № 922; от 13.09.2021 № 1231; от 10.12.2021 №1612; от 30.12.2021 №1826 о внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 №1376 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района»Доступная среда»  | - |
| 1.3 | Адаптация для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп, приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами – тактильными и речевыми | УСЗН Красносулинского района;Администрации поселений;МБУЗ «РБ»;УО;Отдел культуры;МАУ СШ «Ника»;МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;Отдел социальной политики | 2021–2030 | 2021 | 2030 | достижение 100 процентов показателей обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН |  |  |
|  | В сфере социальной защиты населения | УСЗН Красносулинского района;МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района; |  |  |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной сферы для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН | Работы по адаптации в 2021 году не планировались и не проводились. |  |
|  | В сфере здравоохранения | МБУЗ «РБ» |  |  |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений здравоохранения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН | В 2021 г проведены следующие работы по адаптации:1. Контракт №8421000061 от 20.04.2021 г. «Обеспечение доступности здания поликлинического отделения №2, здания отоларингологического и офтальмологического отделения МБУЗ РБ расположенных по адресу: Ростовская область г. Красный Сулин, ул. Больничная,1, выполнен в полном объеме;

Контракт №82 от 22.06.2021 «Установка пандуса и оформление крыльца, ступеней здания по адресу: г. Красный Сулин, ул. Депутатская, 15-выполнен в полном объеме. |  |
|  | В сфере образования | УО |  |  |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений образования для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН | В 2021 г проведены следующие работы по адаптации:1. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Углеродовская СОШ в результате капитального ремонта установлены:

 -противоскользящее покрытие;- пандус оснащенный двухуровневыми перилами-поручнями;-кнопка вызова персонала на входе в здание;-информационные знаки в специальном рельефном формате со шрифтом Брайля;-защитные ограждения лестниц;-кнопка вызова помощника в санитарной комнате.1. В новом муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении СОШ №6 установлены пандус и 2 лифта для обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и других МГН;
2. В муниципальном бюджетном учреждении дошкольного образования «Центр детского технического творчества», произведена замена автоматического доводчика входных дверей; обновлена яркая маркировка входа на входные двери.
 |  |
|  | В сфере культуры | Отдел культуры  |  |  |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений культуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН | Проведено устройство доступной среды санитарно-технических помещений в здании Муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Детская школа искусств №1» |  |
|  | В сфере спорта | МАУ СШ «Ника»;УО;Администрации поселений |  |  |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений спорта для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН | Работы по адаптации в 2021 году не планировались и не проводились |  |
| 1.4 | Осуществление контроля за включением в задания на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры требований к доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и их соответствием указанным требованиям после проведения на них с 01.07.2016 г. капитального ремонта | УСЗН Красносулинского района;Администрации поселений;МБУЗ «РБ»;УО;Отдел культуры;МАУ СШ «Ника»;МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;Отдел социальной политики | 2021–2030 | 2021 | 2030 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | УСЗН Красносулинского района было согласовано 5 технических заданий на разработку проектно-сметной документации, учреждениям планирующим строительство и капитальный ремонт объектов на территории Красносулинского района: 1. Государственному бюджетному профессиональному учреждению Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий (ГБРОУ РО «ККПТ»): «Техническое задание на разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт ГБРОУ РО «ККПТ», расположенному по адресу: 346361, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чкалова, 13». ;
2. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Районная больница» г. Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области (далее - МБУЗ «РБ») задания на проектирование по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области»;
3. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 2 (далее – МБОУ СОШ №2) задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство пристройки МБОУ СОШ №2 г. Красный Сулин».;
4. Администрации Красносулинского района:

задание на проектирование на «Выполнение проектно-изыскательских работ: «Строительство спортивного центра в г. Красный Сулин Ростовской области»;задание по обеспечению условий доступности для маломобильных групп населения (МГН) по объекту: " Строительство спортивного центра в г. Красный Сулин Ростовской области .";1. Администрации Красносулинского района:

Дополнение №1 к заданию на проектирование на «Выполнение проектно-изыскательских работ: «Строительство спортивного центра в г. Красный Сулин Ростовской области». |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом |
| 2.1. | Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | УСЗН Красносулинского района;Администрации поселений;МБУЗ «РБ»;УО;Отдел культуры;МАУ СШ «Ника»;МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;Отдел социальной политики | 2021–2030 | 2021 | 2030 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам на территории муниципального образования | В соответствии с Методическим пособием для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, во всех организациях ответственных за данное мероприятие, проведен инструктаж сотрудников ответственных за оказание услуг для инвалидов и других МГН, на объекте. |  |
| 2.2 | Информационное сопровождение мероприятий Администрации Красносулинского района, направленных на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг | Отдел социальной политики;МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;УСЗН Красносулинского района | 2021–2030 | 2021 | 2030 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | В 2021 году опубликовано 4 статьи в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 8 информаций, в т.ч. об административной ответственности за неисполнения законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов, о работе пункта проката технических средств реабилитации организованного на базе МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. |  |
| 2.3. | Мониторинг доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | УСЗН Красносулинского района;МБУЗ «РБ»; УО;МАУ СШ «Ника»;Отдел культуры; ЦЗН, ОЗАГС,УЗИО и МЗ | 2021–2030 | 2021 | 2030 | проведение оценки состояния доступности объектов для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципального образования;улучшение информирования инвалидов о состоянии доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности;формирование и обновление карты доступности объектов, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru. | Проведен ежегодный мониторинг доступности по объектам, включенным в Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации, расположенных на территории муниципального образования Красносулинский район, и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, оказываемых органами местного самоуправления Красносулинского района за 2021 год. |  |
| 2.4 | Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел социальной политики | 2021–2030 | 2021 | 2030 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | Сайт администрации Красносулинского района, а так же сайты всех муниципальных организаций и учреждений доступны для инвалидов (разработана версия сайта для слабовидящих) |  |