РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2021 № 575

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Администрации

Красносулинского района 	Н.А. Альшенко

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 13.05.2021 № 575

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2020 год

Раздел 1.

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

улучшено качество жизни отдельных категорий граждан;

удовлетворены потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

предоставлены различные меры социальной поддержки, социальные гарантии семьям, имеющим детей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты, задачи выполнены в пределах плановых ассигнований и количества обратившихся граждан.

Достижение данных результатов привело:

к повышению уровня жизни отдельных категорий граждан, усилению социальной поддержки семей с детьми, снижению социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки;

к обеспечению доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения, созданию условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие граждан;

улучшению социальной обстановки в Красносулинском районе.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация тринадцати основных мероприятий и одно контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе» выполнено. Производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 44 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района на сумму 2 681,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 736 ветеранов труда Ростовской области на сумму 8 939,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 3316 ветеранов труда на сумму 35 550,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для – 1 труженика тыла - по бесплатному зубопротезированию, для 59 тружеников тыла - по льготным медикаментам, для 109 тружеников тыла - по бесплатному проезду на общую сумму
380,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 71 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, на сумму 560,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2 140 граждан, работающих и проживающих в сельской местности, на сумму 94 004,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.7. «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» выполнено. Направлено 21 562,1 тыс. рублей на предоставление 1748 семьям субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Основное мероприятие 1.8. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» выполнено. Выплачены социальные пособия на погребение умершего 88 гражданам и возмещена стоимость услуг по погребению специализированной службе за 16 человек на общую сумму 626,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9. «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» выполнено. Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области (далее – УСЗН Красносулинского района) обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения на сумму 14 832,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)» выполнено. Обеспечено финансирование текущей деятельности управления на сумму 365,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.11. «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» выполнено. 3 803 инвалидам, ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны, ветеранам боевых действий, «чернобыльцам» предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 26 766,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12. «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» выполнено. 165 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму
2 412,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.13. «Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации» выполнено. Меры социальной поддержки представлены 115 гражданам на сумму
3 497,8 тыс. рублей.

По подпрограмме 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение одного контрольного события - предоставление мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, которое было достигнуто в установленные сроки и выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация восьми основных мероприятий, пяти приоритетных основных мероприятий и два контрольных события.

Запланированные восемь основных мероприятий, пять приоритетных основных мероприятий подпрограммы 2 выполнены.

Основное мероприятие 2.1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» выполнено. УСЗН Красносулинского района осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В связи с проведением мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, закупка путевок для санаторно-курортного лечения детей из малоимущих семей осуществлялось УСЗН в пределах Ростовской области. В 2020 году было приобретено санаторно-курортных и оздоровительных путевок на отдых
132 детей, компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки получили
14 человек на общую сумму 6 197,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей» выполнено. За период с 31.07.2020 по 11.11.2020 УСЗН Красносулинского района застраховано 132 ребенка на общую сумму 2,6 тыс. рублей. Перевозка детей к местам отдыха и обратно в связи с расторжением контрактов по оздоровлению детей за пределами Ростовской области из-за COVID-19 – отменена.

Основное мероприятие 2.3. «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время» выполнено в срок. Управлением образования Красносулинского района за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В 2020 году оздоровлено 1 843 ребенка на сумму 4 295,8 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.4. «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни выплачены 755 малообеспеченным семьям на 808 детей на сумму 6 205,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.5. «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 635 многодетным семьям на 2 265 детей на общую сумму 9 433,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6. «Выплата пособия на ребенка» выполнено. Пособие на ребенка выплачено 2 292 малообеспеченным семьям на 4 511 детей на сумму 31 182,5 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.7. «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» выполнено. 107 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 544,0 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.8 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31.12.2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 467 детей на сумму 40 218,6 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.9. «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» выполнено. 76 семей реализовали свое право на региональный материнский капитал на сумму 8 691,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.11. «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» выполнено. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачено 3 женщинам на 3 детей, всего на сумму 360,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.12. «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» выполнено. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 175 женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – выплачено на 621 ребенка. Государственные пособия выплачены на сумму 33 402,8 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.13. «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» выполнено. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачена 369 семьям на сумму 41 822,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.14. «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» выполнено. Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно выплачена на 2 405 детей на сумму 141 713,6 тыс. рублей.

По подпрограмме 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые были достигнуты в установленные сроки: обеспечение оздоровления детей в каникулярное время - организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в которых оздоровлено в каникулярное время 1843 ребенка; мер социальной поддержки, государственные социальные гарантия беременным женщинам и семьям, имеющим детей - предоставлены своевременно и в полном объеме.

В рамках подпрограммы 3. «Старшее поколение» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и два контрольных события.

Основное мероприятие 3.1. «Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан» выполнено. Обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан; муниципальное задание выполнено – СРО (81 чел., или 95,3%), ОСО (1 950 чел., или 100,0%).

Основное мероприятие 3.2. «Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» выполнено. Организованы разные курсы и кружки; проводилась различная консультативная помощь; помощь в доставке на дом лекарственных средств; проведение в социальных комнатах различных социально-реабилитационных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; в период Пасхальной недели 2 000 человек получили помощь в виде набора пасхальных куличей; в период неблагополучной эпидемиологической ситуации 846 получателей социальных услуг получили помощь в виде различных продуктовых наборов.

Основное мероприятие 3.3. «Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» выполнено. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов инвалидам и участникам ВОВ, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда была выплачена единовременная материальная помощь; на территории района
с 0505.2020 по 08.05.2020 для участников Великой Отечественной войны были организованы праздничные поздравления с участием музыкальных коллективов школ, коллективов художественной самодеятельности, вручением продуктовых и промтоварных наборов; организовано участие в патриотических акциях.

Основное мероприятие 3.4. «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» выполнено. Организованы доставки пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации Красносулинского района.

По подпрограмме 3. «Старшее поколение» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые было достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

мониторинг исполнения основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы и рассмотрение по итогам 2020 года исполнения плана реализации муниципальной программы на заседаниях комиссии Администрации Красносулинского района;

своевременное заключение Соглашения № 55-СО от 30.01.2020 
«О предоставлении из областного бюджета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время»;

мониторинг по итогам полугодия и за 2020 год исполнения муниципального задания МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района;

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств из областного, федерального бюджетов и бюджета района в установленные сроки.

Факторы, повлекшие неисполнение основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде, отсутствуют.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 111 «О внесении иизменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлением Администрации Красносулинского района Ростовской области от 30.12.2020 № 1417, на 2020 год составил 749 638,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 287 994,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 431 649,0 тыс. рублей;

бюджет района – 6 694,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 23 300,0 тыс. рублей.

План бюджетных ассигнований 2020 года уведомлением министерства финансов Ростовской области от 29.12.2020 № 13667 был уменьшен
на 23 280,7 тыс. рублей, в том числе по федеральному бюджету на сумму - 20 254,2 тыс. рублей, по областному бюджету на сумму - 3 026,5 тыс. рублей и составил 703 057,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 267 740,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 428 622,5 тыс. рублей;

бюджет района – 6 694,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило
718 563,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 265 042,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 423 551,3 тыс. рублей;

бюджет района – 6 669,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 23 300,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 7 794,2 тыс. рублей, из них:

4 854,0 тыс. рублей - в связи с принимаемыми мерами по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19);

2 823,8 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной защиты;

48,3 тыс. рублей – в связи с некратностью предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплат;

67,4 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности и в связи с фактически сложившимися расходами;

0,7 тыс. рублей – ассигнования запланированы в тысячах рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено десять показателей, по пяти из которым, фактические значения соответствуют плановым, по пяти показателям фактические значения превышают плановые значения.

Показатель 1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района: плановое значение – 14,0%; фактическое
значение–15,5%.

Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района: плановое
значение – 8,5%; фактическое значение – 8,5%.

Показатель 1.1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Красносулинского района: плановое значение – 26,5%; фактическое значение – 26,5%.

Показатель 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.1. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году: плановое значение – коэффициент 1; фактическое значение – коэффициент 1,06.

Показатель 2.2. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе: плановое значение – 25,6%; фактическое значение – 25,6%.

Показатель 2.3. Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте 
от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях: плановое значение – 25,0%; фактическое значение – 27,15%.

Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района со средней заработной платой по Ростовской области: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 105,4%.

Показатель 3.2. Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Красносулинского района, доставленных в медицинские организации, в общей численности граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 30,0%; фактическое значение – 35%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. = 0,90;

степень достижения целевого показателя 2. = 1;

степень достижения целевого показателя 3. = 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. = 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. = 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. = 1,06;

степень достижения целевого показателя 2.2. = 1;

степень достижения целевого показателя 2.3. = 1,09;

степень достижения целевого показателя 3.1. = 1,05;

степень достижения целевого показателя 3.2. = 1,17.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (9/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (30/30), что характеризует высокий уровень эффективности реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (29/29).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

695 263,2 тыс. рублей / 703 057,4 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,99=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1 *0,2 = 0,95, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году составила 7 794,2 тыс. рублей. Основные причины экономии: принимаемые меры по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки, некратность предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплат, отсутствие потребности, планирование ассигнований в тысячах рублей.

Софинансирование расходов бюджета Красносулинского района осуществлялось по основному мероприятию 2.3. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время. В целях реализации основного мероприятия 2.3., участником муниципальной программы - управлением образования Красносулинского района, был организован отдых 1 843 детей в каникулярное время на «пришкольных площадках». Объем фактических затрат управления образования за отчетный период составил 4 295,8 тыс. рублей - на приобретение продуктов питания для детей, посещающих в каникулярное время «пришкольные площадки». Основное мероприятие было реализовано в соответствии с Соглашением
№ 55-СО от 30.01.2020 «О предоставлении из областного бюджета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время», на условиях софинансирования: за счет средств областного бюджета – 93,4%, за счет средств бюджета района – 6,6%. Данные условия софинансирования полностью соблюдены в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Фактически полученные доходы МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2020 год, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Красносулинского района, составляют 23 300,0 тыс. рублей. Данные доходы были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Центра в сумме 16 188,6 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов, капитальных вложений и прочие расходы в сумме 7 111,4 тыс. рублей.

Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

- к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализацииреализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | Х | Х | Х | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства по социальной поддержки отдельных категорий граждан; улучшения качества жизни отдельных категорий граждан | - социальные обязательства государства перед населением выполнены; социальная поддержка отдельных категорий граждан усилена; качество жизни отдельных категорий граждан - улучшена | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе предоставлена в установленные сроки и установленных объемах | производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 44 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и установленных объемах | обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 736 ветеранов труда Ростовской области | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и установленных объемах | - обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 3316 ветеранов труда | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - меры социальной поддержки труженикам тыла предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | - обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для – 1 труженика тыла - по бесплатному зубопротезированию; для 59 тружеников тыла - по льготным медикаментам; - для 109 тружеников тыла - по бесплатному проезду | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в количестве 71 чел. | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | - обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 2140 граждан, работающих и проживающих в сельской местности | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены гражданам в установленные сроки и в установленных объемах | 1748 семьям своевременно и в полном объеме предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | - |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | материальная и иная помощь для погребения предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | - 88 гражданам своевременно и в полном объеме выплачена материальная помощь для погребения умерших и возмещено специализиро-ванной службе за 16 человек | - |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; фактическое освоение средств составило 100,0 процентов | - |
| 11. | Основное мероприятие 1.10. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района) | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | обеспечено финансирование текущей деятельности управления; фактическое освоение средств составило 96,3 процентов | - |
| 12. | Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 3803 человека | - |
| 13. | Основное мероприятие 1.12. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | 165 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата | - |
| 14. | Основное мероприятие 1.13. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки представлены своевременно и в полном объеме 115 гражданам | - |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 1. | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | социальные обязательства государства перед населением выполнены своевременно и в полном объеме, что усилило социальную поддержку отдельных категорий граждан | - |
| 16. | Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | Начальник УСЗН Красносулинского района Е. В. Евсеева; Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Х | Х | Х | повышение уровня жизни семей с детьми; выполнение в полном объеме обязательств государства по социальной поддержке семей с детьми | обязательства государства по социальной поддержке семей с детьми выполнены в полном объеме; уровень жизни семей с детьми - улучшен | - |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение оздоровления детей от 6 до 18 лет из малоимущих семей Красносулинского района | приобретено санаторно-курортных и оздоровительных путевок на отдых 132 детей; компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки получили 14 человек | - |
| 18. | Основное мероприятие 2.2. Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 11.11.2020 | 31.07.2020 | 11.11.2020 | создание условий для обеспечения оздоровления детей от 6 до 18 лет из малоимущих семей Красносулинского района | за период с 31.07.2020 по 11.11.2020 застраховано 132 ребенка, перевозка детей к местам отдыха и обратно в связи с расторжением контрактов по оздоровлению детей за пределами Ростовской области из-за COVID-19 – отменена | - |
| 19. | Основное мероприятие 2.3. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 02.09.2020 | 23.03.2020 | 02.09.2020 | - обеспечение оздоровления детей; предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Красносулинского района на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении - полномочий - органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | субсидия предоставлена; организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, оздоровлено 1843 детей в каникулярное время | - |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 28.07.2020 | Х | 28.07.2020 | обеспечение оздоровления детей в каникулярное время: март, июль 2020 г. | обеспечено оздоровление детей в каникулярное время: - в марте 2020 года (с 23.03.2020 по 27.03.2020 - 622 ребенка; - в июле 2020 года (с 06.07.2020 по 28.07.2020 – 1 221 ребенок) | - |
| 21. | Приоритетное основное мероприятие 2.4. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | меры социальной поддержки детям первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни произведены в полном объеме 755 малообеспеченным семьям (на 808 ребенка) | - |
| 22. | Основное мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | меры социальной поддержки детям из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | ежемесячные денежные выплаты произведены в полном объеме и предоставлены 512 многодетным семьям на 1668 детей; компенсации расходов на оплату коммунальных услуг предоставлено 123 семьям на 597 детей | - |
| 23. | Основное мероприятие 2.6. Выплата пособия на ребенка | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | пособие на ребенка выплачено в полном объеме 2292 малообеспеченным семьям на 4511 детей | - |
| 24. | Приоритетное основное мероприятие 2.7. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | меры социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 107 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты в полном объеме для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | - |
| 25. | Приоритетное основное мероприятие 2.8. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31.12.2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | меры социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | - ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 467 детей в полном объеме | - |
| 26. | Приоритетное основное мероприятие 2.9. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 76 семей реализовали свое право на региональный материнский капитал | - |
| 27. | Основное мероприятие 2.11. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | меры социальной поддержки в виде единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | назначено и выплачено ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 3 женщинам на 3 детей; все пособия выплачены в полном объеме | - |
| 28. | Основное мероприятие 2.12. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 175 женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – выплачено на 621 ребенка; все пособия выплачены в полном объеме | - |
| 29. | Приоритетное основное мероприятие 13. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачены в полном объеме 369 семьям | - |
| 30. | Основное мероприятий 2.14. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | 29.04.2020 | 31.12.2020 | меры социальной поддержки семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно выплачены в полном объеме на 2405 детей | - |
| 31. | Контрольное событие муниципальной программы 2. | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | организация своевременного и в полном объеме предоставления - мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий беременным женщинам и семьям, имеющим детей | меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии беременным женщинам и семьям, имеющим детей - предоставлены своевременно и в полном объеме | - |
| 32. | Подпрограмма 3. «Старшее поколение» | Начальник УСЗН Красносулин-ского района Евсеева Е.В.; Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулин-ского района Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | обеспечение доступности и качества социального обслуживания населения; создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; улучшение социальной обстановки в Красносулинском районе | доступность и качество социального обслуживания граждан - обеспечена; реализованы позитивные установки в обществе на активное долголетие; социальная обстановка в Красносулинском районе - улучшена | - |
| 32. | Основное мероприятие 3.1. Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулин-ского района Альшенко Н.И. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение доступности и качества социального обслуживания населения; выполнение муниципального задания | доступность и качество социального обслуживания граждан – обеспечена; муниципальное задание выполнено (СРО – 81 чел., или 95,3%, ОСО - 1950 чел., или 100,0%) | - |
| 33. | Основное мероприятие 3.2 Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан в районе, оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | для пожилых людей функционируют: «Курсы компьютерной грамотности» - прошли обучение 5 чел., услуги мобильной бригады получили 3333 чел., в «Школе активного долголетия» проведены занятия с 8705 чел.; в кружках «Умелые ручки», «Ретро», «Православная культура», «Мастерица», «Золотой возраст», «Селяночка», «Берегиня», «Благовест», «Сударушки», «Соседушки», «Цветочный рай», «Мир кукол», «Золотая ладья», «Хуторянка» ежемесячно проводят досуг 366 пенсионеров; оказано консультативной помощи по различным направлениям – 1317 пожилым гражданам; оказано содействие 12848 чел. в доставке на дом лекарственных препаратов; в социальных комнатах проводятся социально-реабилитационные, физкультурно-оздоровительные мероприятия; за счет спонсорской помощи 2000 человек получили помощь в виде пасхальных куличей; 846 человек получили помощь в виде различных продуктовых наборов | - |
| 34. | Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.; Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 09.05.2020 | 01.04.2020 | 09.05.2020 | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан | к празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам ВОВ 1941-1945 годов, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, выплачена единовременная материальная помощь 393 гражданам; с 05-08 мая 2020 года проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (участие в акции «Бессмертный полк-онлайн», акции «Письмо Победы», проекте «Окна Победы», в 1-ом Региональном военно-патриотическом фестивале-конкурсе «Солдатская сирень», Всероссийской патриотической акции «Споём вместе»; вручение продуктовых и промтоварных наборов и т.д.) | - |
| 38. | Контрольное событие муниципальной программы 3.3. | Начальник УСЗН Красносулин-ского района Евсеева Е.В.; Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулин-ского района Альшенко Н.И. | 09.05.2020 | Х | 09.05.2020 | проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | единовременная материальная помощь ко дню Победы выплачена; в период подготовки празднования 75-летней годовщины Победы приняли участие в онлайн акциях, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; продуктовые и промтоварные наборы ветеранам ВОВ вручены |  |
| 39. | Контрольное событие муниципальной программы 3. | Начальник УСЗН Красносулин-ского района Евсеева Е.В. Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулин-ского района Альшенко Н.И. | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | - повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для граждан старшего поколения | социальные обязательства для обеспечения доступности, качества и безопасности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан старшего поколения реализуются в установленные сроки и в полном объеме | - |
| 40. | Основное мероприятие 3.4. Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильной бригадой, в медицинские организации | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной программы

- Красносулинского района

- «Социальная поддержка граждан» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципа-льной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» | всего | 726 357,4 | 703 057,4 | 718 563,2 |
|  | федеральный бюджет | 267 740,7 | 267 740,7 | 265 042,4 |
|  | областной бюджет | 428 622,5 | 428 622,5 | 423 551,3 |
|  | бюджет района | 6 694,2 | 6 694,2 | 6 669,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 23 300,0 | Х | 23 300,0 |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 213 665,8 | 213 665,8 | 212 179,6 |
|  | федеральный бюджет | 34 114,4 | 34 114,4 | 32 676,8 |
|  | областной бюджет | 176 490,6 | 176 490,6 | 176 456,3 |
|  | бюджет района | 3 060,8 | 3 060,8 | 3 046,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе | всего | 2 681,2 | 2 681,2 | 2 681,1 |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | всего | 8 939,7 | 8 939,7 | 8 939,7 |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | всего | 35 550,8 | 35 550,8 | 35 550,7 |
| Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | всего | 399,6 | 399,6 | 380,3 |
| Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | всего | 560,7 | 560,7 | 560,6 |
| Основное мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | всего | 94 004,8 | 94 004,8 | 94 004,3 |
| Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | всего | 21 564,1 | 21 564,1 | 21 562,1 |
| Основное мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего | 638,7 | 638,7 | 626,4 |
| Основное мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | всего | 14 832,2 | 14 832,2 | 14 832,2 |
| Основное мероприятие 1.10. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района) | всего | 379,6 | 379,6 | 365,4 |
| Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | всего | 28 107,7 | 28 107,7 | 26 766,3 |
| Основное мероприятие 1.12. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего | 2 412,8 | 2 412,8 | 2 412,7 |
| Основное мероприятие 1.13. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | всего | 3 593,9 | 3 593,9 | 3 497,8 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | всего | 330 224,9 | 330 224,9 | 324 070,3 |
|  | федеральный бюджет | 233 626,3 | 233 626,3 | 232 365,6 |
|  | областной бюджет | 96 312,3 | 96 312,3 | 91 418,6 |
|  | бюджет района | 286,3 | 286,3 | 286,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | всего | 10 898,6 | 10 898,6 | 6 197,9 |
| Основное мероприятие 2.2. Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей | всего | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| Основное мероприятие 2.3. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | всего | 4 296,3 | 4 296,3 | 4 295,8 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.4. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | всего | 6 209,1 | 6 209,1 | 6 205,2 |
| Основное мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | всего | 9 433,6 | 9 433,6 | 9 433,5 |
| Основное мероприятие 2.6. Выплата пособия на ребенка | всего | 31 253,0 | 31 253,0 | 31 182,5 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.7. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | всего | 562,0 | 562,0 | 544,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.8. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | всего | 40 271,1 | 40 271,1 | 40 218,6 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.9. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | всего | 8 739,0 | 8 739,0 | 8 691,2 |
| Основное мероприятие 2.11. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | всего | 390,7 | 390,7 | 360,1 |
| Основное мероприятие 2.12. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | всего | 33 800,2 | 33 800,2 | 33 402,8 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.13. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | всего | 42 643,7 | 42 643,7 | 41 822,5 |
| Основное мероприятие 2.14. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | всего | 141 724,9 | 141 724,9 | 141 713,6 |
| Подпрограмма 3. «Старшее поколение» | всего | 182 466,7 | 159 166,7 | 182 313,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 155 819,6 | 155 819,6 | 155 676,4 |
|  | бюджет района | 3 347,1 | 3 347,1 | 3 336,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 23 300,0 | Х | 23 300,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан | всего | 181 663,0 | 158 363,0 | 181 663,0 |
| Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | всего | 447,7 | 447,7 | 447,6 |
| Основное мероприятие 3.4. Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | всего | 356,0 | 356,0 | 202,7 |

Приложение № 3.

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района | процентов | 9,7 | 14,0 | 15,5 | отклонение фактического показателя от планового (+1,5%) объясняется увеличением числа безработных граждан (+5,3 тыс. человек), потерявших работу в связи с введением ограничительных мер в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. | Показатель 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района | процентов | 9,6 | 8,5 | 8,5 | - |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Красносулинского района | процентов | 23,6 | 26,5 | 26,5 | - |
| 5. | Показатель 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 100,00 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | коэффициент | 0,8 | 1,0 | 1,06 | отклонение фактического показателя от планового (+0,06%) объясняется улучшением демографической ситуации в Красносулинском районе, за счет введения ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно |
| 7. | Показатель 2.2. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе | процентов | 25,6 | 25,6 | 25,6 | - |
| 8. | Показатель 2.3. Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях | процентов | 26,96 | 25,0 | 27,15 | отклонение фактического показателя от планового (+2,15%) объясняется увеличением охвата детей в летний период 2020 года (+ 146 детей) |
| Подпрограмма 3 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 103,0 | 100,0 | 105,4 | отклонение фактического показателя от планового (+5,4%) объясняется исполнением письма министерства труда и социального развития Ростовской области № б/н от 02.09.2020 о необходимости выполнения в течение 2020 года показателя «соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности» на уровне не ниже 103,6 процента от средней заработной платы по Ростовской области |
| 10. | Показатель 3.2. Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Красносулинского района, доставленных в медицинские организации, в общей численности граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности муниципального образования «Красносулинский район» | процентов | - | 30,0 | 35,0 | отклонение фактического показателя от планового (+5%) объясняется реализацией мероприятий по улучшению качества жизни граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Красносулинского района, а именно – доставкой их в медицинские организации |