

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.11.1024 № 1316

г. Красный Сулин

**О внесении изменений**

**в приложение № 1 к постановлению**

**Администрации Красносулинского района**

**от 10.12.2018 № 1376**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красносулинского района» и от 20.06.2024 № 661 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47   
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации, но не раннее 01.01.2025 и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Красносулинского района на 2025 год и на плановый   
период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Администрации

Красносулинского района Н.А. Альшенко

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.11.2024 № 1316

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 10.12.2018 № 1376

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Красносулинского района

«Доступная среда»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальнойпрограммы Красносулинского района

«Доступная среда»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»

Муниципальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения. Создание для таких лиц доступной среды жизнедеятельности, позволяющей осуществлять жизненные потребности, беспрепятственно передвигаться, пользоваться услугами и получать информацию, является важным фактором, способствующим интеграции их в общество. Такая среда включает объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обустроенные в соответствии с требованиями, установленными строительными нормами и правилами, с учетом потребностей инвалидов, а также все виды информации, передаваемой людям с нарушением слуха или зрения. Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритетыв сфере социальной защиты инвалидов в Красносулинском районе.

В Красносулинском районе муниципальная программа действует   
с 2011 года и нацелена на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

В Красносулинском районе в течение последних лет принимаются меры по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

За время действия муниципальной программы, проведена организационная работа, разработаны паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в соответствии с методическими рекомендациями по проведению паспортизации муниципальных объектов, реализованы необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения; проведено обследование и паспортизация муниципальных приоритетных объектов, сформированы анкеты доступности; определен объем необходимых средств для выполнения работ по адаптации.

В результате проведенной работы на территории Красносулинского района адаптировано 37 объектов социальной инфраструктуры (100 процентов от числа приоритетных объектов запланированных к адаптации в период   
с 2011 по 2024 года).

Ежегодно инвалидам обеспечивается информационная доступность в средствах массовой информации. На всех сайтах государственных территориальных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций, создана версия сайта для инвалидов по зрению.

С целью повышения информационной компетентности пожилых людей и инвалидов, в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», организованы курсы «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста». Компьютерные курсы способствуют приобретению новых знаний в области информационных технологий и сохранению активной жизненной позиции в условиях современного общества. В 2023 году на курсах компьютерной грамотности прошли обучение 53 инвалида и граждан пожилого возраста   
(100,0 процентов от числа обратившихся).

Кроме того, Управлением социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области (далее также – УСЗН Красносулинского района) в средствах массовой информации размещаются информации, статьи по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов. В 2023 году УСЗН Красносулинского района, опубликовано   
7 статей в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», а также размещено 8 информаций на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

Ежегодно УСЗН Красносулинского района совместно с общественными организациями инвалидов проводится социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. За 2023 год из 150 опрошенных инвалидов 108 человек (72,0 процента) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 111 человек (74,0 процента) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.

Кроме того, в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 20.11.2020 № 1140 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов», УСЗН Красносулинского района проводится мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры прошедших паспортизацию.

В 2023 году в рамках муниципальной программы произведена закупка тактильных мнемосхем. Работами по адаптации охвачены 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования   
и 5 общеобразовательных учреждений, на эти цели из бюджета района направлено 145,1 тыс. рублей.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальной программой определены следующие цели: создание в Красносулинском районе безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов; преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, транспорта;

минимизация последствия наступления заболевания, инвалидности для человека, включая психологическое состояние граждан;

осуществление разработки и реализации социальной политикив отношении инвалидов с участием самих граждан с ограниченными возможностями;

обеспечение комплексного сопровождения инвалида с момента проявления заболевания до полной интеграции в обществе;

повышение эффективности деятельности системы социальной защиты в указанной сфере;

обеспечение инвалидов возможностью получить общее, профессиональное образование, активно включиться в культурную и спортивную жизнь исходя из их потребностей и возможностей;

осуществление научно-исследовательской деятельности в области профилактики инвалидности, активное внедрение инновационных технологий в систему социальной защиты;

формирование единой системы комплексного сопровождения инвалидов в социальных службах в рамках социального партнерства;

реализация информационной политики, направленной на получение гражданами с ограниченными возможностями информации по вопросам, связанным с защитой их прав;

взаимодействие с организациями инвалидов по вопросам, связанным с защитой прав граждан с ограниченными возможностями;

организация непрерывного процесса оценки эффективности мероприятий по социальной поддержке инвалидов.

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 24.12.2018 № 365 (далее – Стратегия).

Кроме того, реализация мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы оказывает, в том числе, влияние на достижение показателей: «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в Красносулинском районе» (процентов) (80,0 процентов – 2025 год, 90 процентов – 2030 год), «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» (процентов) (100,0 процентов – 2025год, 100,0 процентов – 2030 год), «Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, обученных на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» от общего числа обратившихся» (процентов)   
(100,0 процентов – 2025 год, 100,0 процентов – 2030 год), « Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (процентов) (100,0 процентов –   
2025 год, 100 процентов – 2030 год), «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов» (процентов)   
82,0 процента – 2025 год, 90 процентов – 2030 год).

3. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204   
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Областным законом от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»;

Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 24.12.2018 № 365.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры до 100 процентов к 2030 году;

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Красносулинского района до 90 процентов к 2030 году.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Красносулинского района | – | Матвиенко Лада Святославовна, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района | – | Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области (Евсеева Елена Васильевна, начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | этап I: 2019-2024 годы;  этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Красносулинского района | – | создание в Красносулинском районе безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов;  преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов. |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 1 229,8 тыс. рублей:  этап I: 1229,8 тыс. рублей;  этап II: 0,0 тыс. рублей. |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области |

2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень  показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание в Красносулинском районе безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов  и других маломобильных групп населения приоритетных объектов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов  и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры  в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 2023 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Администрации Красносулинского района  от 10.12.2018  № 1376  «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» | Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | – | *–* |
| 2. Цель муниципальной программы «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Красносулинского района | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 74,0 | 2023 | 82,0 | | 85,0 | 87,0 | 90,0 | постановление Администрации Красносулинского района  от 10.12.2018  № 1376  «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» | Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | – | *–* |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной  инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения*»*  Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области.  Срок реализации: 2025-2030 годы. | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравниваемую информацию  о доступности объектов и услуг для инвалидов  и других маломобильных групп населения;  оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа  и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | | доля доступных  для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры  в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»  Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области.  Срок реализации: 2025-2030 годы. | | | | |
| 2.2.1. | Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество | социальная интеграция инвалидов в общество, повышение информационной доступности;  получение доступа инвалидов к средствам информации | доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Красносулинского района | |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области) |
| 1.2. Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных  объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве приоритетных-объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | возрастания | КПМ | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Красносулинского района | возрастания | КПМ | процентов | 72,0 | 2023 | 80,0 | 84,0 | 86,0 | 90,0 | | Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных  объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры  для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической  и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов)) | приобретение товаров, работ и услуг | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации  для беспрепятственного доступа  и получения услуг инвалидами  и другими маломобильными группами населения | единиц | 17 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных  объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов)» | Х |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  Проведено заседания «Рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда», по вопросу принятия решения о внесении изменений в список приоритетных объектов социальной инфраструктуры | 1 апреля 2025 г.  1 апреля 2026 г.  1 апреля 2027 г. | Евсеева Е.В., начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | Протокол заседания «Рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда» | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  Подготовлена сводная информация о проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры Красносулинского района | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | Евсеева Е.В., начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | сводная информация | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  Проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов Красносулинского района | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | Евсеева Е.В., начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | сводная информация | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов | 30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  29 декабря 2025 г.  30 июня 2026 г.  30 сентября 2026 г.  29 декабря 2026 г.  30 июня 2027 г.  30 сентября 2027 г.  29 декабря 2027 г. | Евсеева Е.В., начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | сводная информация | информационная система отсутствует |

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция

инвалидов и других маломобильных групп населения в общество

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | – | Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области (Евсеева Елена Васильевна, начальник управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области) |
| 1.2. Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обученных на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» от общего числа обратившихся. | возрастания | КПМ | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | X | реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации – размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение информаций о доступности объектов социальной инфраструктуры | процентов | – | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Граждане пожилого возраста и инвалиды прошли обучение на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» | X | повышение доступности к государственным и муниципальным услугам на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | Х |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Опубликованы стати в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов» | 30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  29 декабря 2025 г.  30 июня 2026 г.  30 сентября 2026 г.  29 декабря 2026 г.  30 июня 2027 г.  30 сентября 2027 г.  29 декабря 2027 г. | Евсеева Е.В., начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | сводная информация | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  «Размещены информации на официальном сайте Администрации Красносулинского района, по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов» | 30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  29 декабря 2025 г.  30 июня 2026 г.  30 сентября 2026 г.  29 декабря 2026 г.  30 июня 2027 г.  30 сентября 2027 г.  29 декабря 2027 г. | Евсеева Е.В., начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | сводная информация | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  «В региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области», размещена и актуализирована информация по направлению «Объекты, адаптированные для получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения » | 30 июня 2025 г.  29 декабря 2025 г.  30 июня 2026 г.  29 декабря 2026 г.  30 июня 2027 г.  29 декабря 2027 г. | Евсеева Е.В., начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | сводная информация | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4.  «На интернет-портале «Жить вместе» размещена и актуализирована информация об объектах социальной инфраструктуры, прошедших паспортизацию». | 30 июня 2025 г.  29 декабря 2025 г.  30 июня 2026 г.  29 декабря 2026 г.  30 июня 2027 г.  29 декабря 2027 г. | Евсеева Е.В., начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | сводная информация | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5.  «Проведен мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов» | 30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  29 декабря 2025 г.  30 июня 2026 г.  30 сентября 2026 г.  29 декабря 2026 г.  30 июня 2027 г.  30 сентября 2027 г.  29 декабря 2027 г. | Евсеева Е.В., начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области | сводная информация | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.2. Граждане пожилого возраста и инвалиды прошли обучение на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» | Х |  |  |  |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.1. Проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан пожилого возраста и инвалидов о возможности и порядке прохождения обучения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» | 30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  29 декабря 2025 г.  30 июня 2026 г.  30 сентября 2026 г.  29 декабря 2026 г.  30 июня 2027 г.  30 сентября 2027 г.  29 декабря 2027 г. | Альшенко Н.И. директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район | сводная информация | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.2. «Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено  за I полугодие каждого года» | 30 июня 2025 г.  30 июня 2026 г  30 июня 2027 г. | Альшенко Н.И. директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район | сводная информация | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.3. «Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено  за 9 месяцев каждого года» | 30 сентября 2025 г.  30 сентября 2026 г  30 сентября 2027 г. | Альшенко Н.И. директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район | сводная информация | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.2.4.  «Мониторинг обучения граждан пожилого возраста и инвалидов за каждый год» | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | Альшенко Н.И. директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район | сводная информация | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются.

Управляющий делами

Администрации района И.Ю. Кишкинова