РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2020 № 200

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

Постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Постановление вносит

Управление социальной

защиты населения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 06.05.2020 № 200

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Доступная среда» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

- В целях создания условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в                2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктурынаходящихся в муниципальной собственности и предоставляющих муниципальные услуги;

- согласованы технические задания на разработку проектно-сметной документации организациям планирующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов на территории Красносулинского района;

проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры муниципальной формы собственности;

- приобретеноадаптационное оборудование для учреждения - «Управления социальной защиты населения Красносулинского района» (далее - УСЗН Красносулинского района);

- совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

- инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- инвалиды и представители других маломобильных групп населения прошли обучение на курсах «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»;

- в средствах массовой информации опубликованы статьи, на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены информации, по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм,

а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий и 2-х контрольных событий.

- Основное мероприятие 1.1. «Совершенствованиенормативной-правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.

- Рабочей группой по организации межведомственного взаимодействия проведен мониторинг по доступности объектов социальной инфраструктуры, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

- В течение 2019 года, в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 27.05.2014 № 623 «Об утверждении Порядка согласования задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры, в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры», УСЗН Красносулинского района были рассмотрены на предмет согласования 5 технических заданий на разработку проектно-сметной документацииорганизациям, планирующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов на территории Красносулинского района.

- С целью проведения паспортизации в 2019 году, «Комиссией по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности», проведено обследование 2-х объектов социальной инфраструктуры: УСЗН Красносулинского района; муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа искусств №1».

Основное мероприятие 1.2. «Адаптация  для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации» выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия, на основании заключенного между УСЗН Красносулинского района Обществом с ограниченной ответственностью «Институт Промышленных Технологий» контракта № 134/ДС-2019 от 01.10.2019, было приобретено адаптационное оборудование для людей с ограниченными возможностями: кнопка вызова помощи; пиктограмма «Кнопка вызова помощи»; тактильные пиктограммы «Входная группа», «Очки», «Обозначение входа», «Колясочник», «Выход», «Места для инвалидов»; речевой информатор; табличка тактильная комплексная с дублированием информации азбукой Брайля «Название кабинета».

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2.

В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.

- В течение 2019 года врамках выполнения основного мероприятия, УСЗН Красносулинского района, совместно c представителями местных организаций «Всероссийское общество инвалидов» (далее - ВОИ) и «Всероссийское общество слепых» (далее - ВОС), проведен социологический опрос                                  по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. В опросе приняли участие 154 инвалида.                  Из 154 опрошенных инвалидов 94человека (или 61,0 процент) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 93 человека (или 60,4 процента) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.

- Основное мероприятие 2.2 «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» выполнено.

- По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году,                   6-и обратившимся инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

- Выплата компенсаций страховых премий осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

- Основное мероприятие 2.3. «Обучение инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» выполнено.

- В течение 2019 года, в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района (далее – МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района) на факультете «Компьютерной грамотности» прошли обучение 59 человек(инвалиды и представители других маломобильных групп населения).

Основное мероприятие 2.4. «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты  и реабилитации инвалидов, размещение объявлений)» выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия, в течение 2019 года УСЗН Красносулинского района, опубликовано 4 статьи в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», а также размещено 12 информацийна официальном сайте Администрации Красносулинского района.

По подпрограмме 2.«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено выполнение                   4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 4.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении №1к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, контрольные события муниципальной программы достигнуты в установленные сроки, в связи с отсутствием факторов, негативно повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2019 году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 362     «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период                      2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью составил 34,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 13,2 тыс. рублей;

бюджета района – 21,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                                   34,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в Красносулинском районе»: плановое значение -       61 процент, фактическое значение - 61 процент.

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»: плановое значение - 68 процентов, фактическое значение - 68процентов.

Показатель 3 «Доля  инвалидов и других маломобильных групп населения, обученных на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» от общего числа обратившихся»: плановое значение - 65 процентов, фактическое значение - 72 процента.

Показатель 1.1 «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»: плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 2.1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов»: плановое значение - 60 процентов, фактическое значение - 60,4 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 5/5 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 6/6 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2/2 = 1

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

34,8 тыс. рублей/34,8 тыс. рублей = 1

3.3 Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятийк степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Софинансирование расходных обязательств  Красносулинского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде не предусмотрено.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не привлекались.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы по установленныммуниципальной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2019 году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Для достижения поставленных целей, задач и получения ожидаемых результатов муниципальной  программы требуется ее дальнейшая реализация. Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период                2021 и 2022 годов», утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 годы.

Приказом УСЗН Красносулинского района от 13.12.2019 № 75-од утвержден план реализации  муниципальной  программы «Доступная среда» на 2020 год, в соответствии с которым основные мероприятия муниципальной программы будут реализовываться в 2020 году.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереали-зации / реализации не вполном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1: «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятствен-ного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Ответственный исполнитель: Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | х | х | х | запланирована реализация 2-х основных мероприятий | реализовано 2 основных мероприятия в полном объеме |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: «Совершенст-вование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - Сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1) проведение мониторинга по доступности объектов социальной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности и предоставляющих муниципальные услуги. 2) согласование задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры (ОСИ), организациям планирущим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов на территории Красносулинского района. 3) обследование объектов социальной инфраструктуры находящихся в муниципальной форме собственности с целью составления паспортов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, данных объектов |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | 1. Проведение во II и IV кварталах 2019 года мониторинга по доступности объектов социальной инфраструктуры (ОСИ), находящихся в муниципальной собственности и предоставляю-щихмуниципальные услуги. 2. Согласование технических заданий на разработку проектно-сметной документации организациям планирующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов на территории Красносулинского района 3. Проведение в III и IV кварталах 2019 года паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры | 1) рабочей группой по организации межведомственного взаимодействия проведен мониторинг по доступности объектов социальной инфраструктуры, предоставляющих государственные и муниципальные услуги (протокол заседания № 6 от 20.06.2019; № 9 от 24.12.2019) 2) согласовано 5 технических заданий на разработку проектно-сметной документации организациям планирующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов на территории Красносулинского района: 1. Администрации Красносулинского городского поселения дополнения к «Заданию на проектирование на оказание услуг на разработку проектно-сметной документации на строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фонда по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 30 м. на юго-запад от дома № 13 по ул. Мира». 2. Администрации Владимировского сельского поселения дополнения к техническому заданию на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство сельского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест в ст. Владимировская Красносулинского района Ростовской области». 3. Индивидуальному предпринимателю Брынза А.В. задание на проектирование, с учетом Дополнения от 07.05.2019 № 1 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт в зданиях Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области, расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32; 4. ООО «Стройпроект» задание на проектирование по объекту «Капитальный ремонт здания клуба МБУК «Ковалевский СДК», располож. По ул. Советская, 88 «А», х. Платово, Ковалевское сельское поселение, Красносулинского района, Ростовской области; 5. Управлению образования Красносулинского района задание на проектирование: «Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству детского сада на 60 мест в ст. Владимировская, ул. Школьная» 3) «Комиссией по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности», проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры: 1. Управление социальной защиты населения Красносулинского района, расположен-ного по адресу: ул. Первомайская, д. 2, г. Красный Сулин; 2. Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа искусств № 1» расположенного по адресу: ул. Первомайская, д. 7, г. Красный Сулин |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2: «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение ремонта и оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техничес- кими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобиль-ными группами населения | Оснащение техническими средствами адаптации объекта социальной инфраструктуры - УСЗН Красносулинского района |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | - Обеспечение техническими средствами адаптации для получения доступа к услугам - ОСИ инвалидами и другими маломобиль-ными группами населения | Согласно заключенному УСЗН Красносулинского района с обществом с ограниченной ответственностью «Институт Промышленных Технологий» контракту № 134/ДС-2019 от 01.10.2019, приобретено адаптационное оборудование для людей с ограниченными возможностями: кнопка вызова помощи; пиктограмма «Кнопка вызова помощи»; тактильные пиктограммы «Входная группа», «Очки», «Обозначение входа», «Колясочник», «Выход», «Места для инвалидов»; речевой информатор; табличка тактильная комплексная с дублированием информации азбукой Брайля «Название кабинета». |  |
| 6 | Подпрограмма 2: «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Ответственный исполнитель: Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. Участник: Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района (далее МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района) Альшенко Н.И. | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Запланировано 4 основных мероприятия | 4 основных мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1: «Совершенст-вование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Проведение социологического опроса по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов, и мониторинга оценки отношения населения к проблемам инвалидов |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Проведение социологичес-кого опроса среди инвалидов и других маломобильных групп (МГН) населения по вопросу доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН. Проведение мониторинга оценки отношения населения к проблемам инвалидов | Проведен социологи- ческий опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Из 154 опрошенных инвалидов 94человека (или 61 процент) положительно оценивают уровень доступности приоритетных объектов и 93 человека (или 60,4 процента) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.2: «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Предоставление инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Произведена выплата компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 6-и обратившимся инвалидам |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.3: «Обучение инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» | Участник: Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района) Альшенко Н.И. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - Реализация права - инвалидов на получение доступа к средствам информации | Проведение учебных курсов по обучению инвалидов и других маломобильных групп населения навыкам работы на компьютере |  |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | - Обучение, обратившихся в МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулин-ского района, инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» | 59 человек (инвалидов и других маломобиль-ных групп населения) прошли обучениена факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.4: «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений, выпуск печатных информацион-ных листков)». | Начальник УСЗН Красносулинскогорайона Евсеева Е.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - Реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации | - Публикация в СМИ информации о проблемах инвалидов, а также доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Полное и своевременное осведомление инвалидов об их правах и социальных гарантиях, а также по вопросам доступности объектов и услуг ОСИ | Опубликовано 4 статьи в муниципальной газете «Красносулин-ский вестник»; на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 12 информаций |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальнойпрограммы

- Красносулинского района

- «Доступная среда»

- за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программыза 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Факти-ческие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муници-пальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» | всего | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
|  | федеральный бюджет | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 21,6 | 21,6 | 34,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | X | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 1: «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | X | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие 1.2: «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации» | всего | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Подпрограмма 2: «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | федеральный бюджет | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | X | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие 2.2: «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | всего | 13,2 | 13,2 | 13,2 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Красносулинском районе | процентов | 60,7 | 61 | 61 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 67,9 | 68 | 68 | - |
| 3. | Показатель 3. Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, обученных на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» от общего числа обратившихся | процентов | - | 65 | 72 | (+7,0) В связи с проведением большего количества обучающих курсов «Компьютерной грамотности», увеличилось количество инвалидов и представителей других маломобильных групп населения обученных на данных курсах |
| Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2.«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | процентов | 50,7 | 60 | 60,4 | (+0,4) В связи с проводимой УСЗН Красносулинского района информационно-разъяснительной работой в средствах массовой информации и информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по вопросам связанным с проблемами инвалидов, а так же в связи с открытием в МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района пункта проката технических средств реабилитации и службы «Социальное такси», увеличилось количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (в опросе приняли участие 154 чел.) |