Приложение № 4

к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

на 2021–2030 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых

услуг в установленных сферах деятельности за \_\_\_\_2023\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/  Ф.И.О.) | Срок  реализации (годы) | Фактический срок | | Результаты | | Причины  нереализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые в 2023 году |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в муниципальном образовании | УСЗН Красносулинского района;  Администрации поселений;  МБУЗ «РБ»;  УО;  Отдел культуры;  МАУ СШ «Ника»;  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;  Отдел социальной политики | 2021–2030 | 2021 | 2030 | сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Разработаны и утверждены паспорта доступности 9 объектов социальной инфраструктуры: объекты культуры - 4,  административные здания – 5 | - |
| 1.2 | Внесение изменений в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=DD87AE145357A3DA0CF53A3703CC1DACF2AF96F82E73B53F7E8D148D27960458E1B7E94345DE75F9EE7D2830289190854EFD2D2F16AB4240FFB18Cj9f1M) Красносулинского района «Доступная среда» в части корректировки объема финансирования и целевых показателей, состава мероприятий | УСЗН Красносулинского района | 2021–2030 | 2021 | 2030 | повышение уровня доступности и качества предоставления государственных (муниципальных) услуг населению | Постановление администрации Красносулинского района от 04.04.2023 № 301; от 13.12.2023 №1216; от 28.12.2023 №1309  о внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 №1376 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района»Доступная среда» | - |
| 1.3 | Адаптация для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп, приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами – тактильными и речевыми | УСЗН Красносулинского района;  Администрации поселений;  МБУЗ «РБ»;  УО;  Отдел культуры;  МАУ СШ «Ника»;  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;  Отдел социальной политики | 2021–2030 | 2021 | 2030 | достижение 100 процентов показателей обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН |  |  |
|  | В сфере социальной защиты населения | УСЗН Красносулинского района;  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района; |  |  |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной сферы для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН | Работы по адаптации в 2023 году не планировались и не проводились |  |
|  | В сфере здравоохранения | МБУЗ «РБ» |  |  |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений здравоохранения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН | С 01.01.2023 все объекты муниципальных учреждений здравоохранения были переданы в государственную собственность Ростовской области.  В 2023 г объект социальной инфраструктуры МБУЗ «РБ» расположенный по адресу: г. Красный Сулин, ул. Фурманова, д.32, был переименован в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе,. Данный объект находится в стадии капитального ремонта, в который включены, в том числе и работы по адаптации данного объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |
|  | В сфере образования | УО |  |  |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений образования для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН | В 2023 г. завершен капитальный ремонт МБОУ Ударниковская СОШ. С целью создания комфортных условий пребывания детей-инвалидов в данном общеобразовательном учреждении: созданы специальные комнаты для инвалидов, вход в учреждение оборудован пандусом и тактильной тротуарной плиткой.  Так же в 2023 г. Управлением образования Красносулинского района, произведена закупка тактильных мнемосхем для 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования и 5 общеобразовательных учреждений. |  |
|  | В сфере культуры | Отдел культуры |  |  |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений культуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН | В 2023 г.:  - в здании МБУК «МК РДК» установлена мнемосхема, тактильные таблички, тактильно-визуальные знаки, на входе в здание произведена укладка тактильной тротуарной плитки;  - проведен капитальный ремонт санитарно-гигиенических помещений зданий Литер-А и Литер-Б МБУК КСР «МЦБ» расположенных по адресу: г. Красный Сулин, ул. Ленина, д.7 с целью дальнейшего использования их людьми с ограниченными возможностями здоровья.  Приобретено тактильное оборудование в здание Литер-А МБУК КСР «МЦБ»;  - согласовано парковочное место для автотранспорта инвалидов, приобретены и установлены мнемосхемы, тактильные таблички в здании МБУ ДО «ДШИ №2» расположенного по адресу: г. Красный Сулин, ул. Строителей, д.11 и в здании МБУ ДО «ДШИ №1» расположенного по адресу: г. Красный Сулин, ул. Первомайская, д.7 |  |
|  | В сфере спорта | МАУ СШ «Ника»;  УО;  Администрации поселений |  |  |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений спорта для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН | Работы по адаптации в 2023 году не планировались и не проводились. |  |
| 1.4 | Осуществление контроля за включением в задания на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры требований к доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и их соответствием указанным требованиям после проведения на них с 01.07.2016 г. капитального ремонта | УСЗН Красносулинского района;  Администрации поселений;  МБУЗ «РБ»;  УО;  Отдел культуры;  МАУ СШ «Ника»;  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;  Отдел социальной политики | 2021–2030 | 2022 | 2030 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | В течение 2023 года, обращений в УСЗН Красносулинского района по вопросу согласования технических заданий на разработку проектно-сметной документации, в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 27.05.2014 № 623 «Об утверждении Порядка согласования задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры, в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры», не поступало. |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | УСЗН Красносулинского района;  Администрации поселений;  МБУЗ «РБ»;  УО;  Отдел культуры;  МАУ СШ «Ника»;  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;  Отдел социальной политики | 2021–2030 | 2021 | 2030 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам на территории муниципального образования | В соответствии с Методическим пособием для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, во всех организациях ответственных за данное мероприятие, проведен инструктаж сотрудников ответственных за оказание услуг для инвалидов и других МГН, на объекте. |  |
| 2.2 | Информационное сопровождение мероприятий Администрации Красносулинского района, направленных на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг | Отдел социальной политики;  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;  УСЗН Красносулинского района | 2021–2030 | 2021 | 2030 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | В 2023 году опубликовано 7 статей в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», а также размещено 8 информаций на официальном сайте Администрации Красносулинского района. в т.ч. об административной ответственности за неисполнения законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов, о работе пункта проката технических средств реабилитации организованного на базе МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района. |  |
| 2.3. | Мониторинг доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | УСЗН Красносулинского района;  МБУЗ «РБ»; УО;  МАУ СШ «Ника»;  Отдел культуры;  ЦЗН,  ОЗАГС,  УЗИО и МЗ | 2021–2030 | 2021 | 2030 | проведение оценки состояния доступности объектов для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципального образования;  улучшение информирования инвалидов о состоянии доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности;  формирование и обновление карты доступности объектов, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru. | Проведен ежегодный мониторинг доступности по объектам, включенным в Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации, расположенных на территории муниципального образования Красносулинский район, и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, оказываемых органами местного самоуправления Красносулинского района за 2023 год. |  |
| 2.4 | Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел социальной политики | 2021–2030 | 2021 | 2030 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | Сайт администрации Красносулинского района, а так же сайты всех муниципальных организаций и учреждений доступны для инвалидов (разработана версия сайта для слабовидящих) |  |